## Terminplan Simap
Terminplan Submission
Projektname |  |  |  | Terminplan mit
|  |  |  | Ja | Begehung
|  |  |  | Ja | Fragenbeantwortung
Projektnummer |  |  |  | Ja | 2. Runde Fragenbeantwortung
|  |  |  | Ja | Präsentation
|  |  |  | Ja | Ausschreibung nach GATT/WTO
Projektleiter
Ja
Datum |  |  |  | Nein
Art der Submission |  | Summe Kostenvoranschlag
Objekt |  |  |  |  | Vorschlag | Gewählt | (allfällige Feiertage können als zusätzliche Arbeitstage eingegeben werden)
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Beschaffungsverantwortlichen | #VALUE! |  |  | -2 | -2
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! |  |  | -13 | -13
► | Publikation auf SIMAP | Samstag, |  |  |  |  | muss immer ein Mittwoch sein
► | Aufschalten der Submission auf SIMAP | #VALUE! |  |  | 0 | 0
► | Ablauf Beschwerdefrist gegen Publikation | #VALUE! |  |  | 11 | 11
► | Begehung | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Fragen stellen bis | #VALUE! |  |  | 19 | 19 | ca. im letzten Drittel der Submission
► | Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! |  |  | 3 | 3
► | 2. Runde Fragen stellen bis | #VALUE! |  |  | 4 | 4 | 2. Fragerunde bei Baumeisterarbeiten ab CHF 1. Mio.
► | 2. Runde Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! |  |  | 3 | 3
► | Frist für die Einreichung des Angebots | #VALUE! |  |  | 48 | 48 | Abstand bezieht sich auf Termin "Publikation auf SIMAP" und ist der minimale Abstand in Kalendertagen (40 Arbeitstage = 48 Wochentage bzw. 25 Arbeitstage = 34 Wochentage). Eingabetermin ist immer ein Dienstag
► | Eingang Offertöffnungsprotokoll beim TAB | #VALUE! |  |  | 6 | 6 | Montag nach Eingabe
► | Einladung zur Präsentation | #VALUE! |  |  | 1 | 1
► | Präsentationen | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Bewertung abgeschlossen bis | #VALUE! |  |  | 20 | 20
► | Abgabe Antrag an Sekretariat TAB | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Abgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! |  | mind. | 8 | 8 | muss immer ein Dienstag sein
► | Sitzung Beschaffungskommission (Antragsvergabe) | #VALUE! | Keine BeKo-Sitzung |  | 17 | 24 | Festgelegte Freitage, Termine abgleichen!
► | Versand Verfügung | #VALUE! |  |  | 4 | 4 | muss immer ein Dienstag sein
► | Ablauf Beschwerdefrist | #VALUE! |  |  | 21 | 21
► | Erstellen Vertrag bis | #VALUE! |  |  | 3 | 3
► | Frühstmöglicher Baubeginn | #VALUE! |  |  | 14 | 14

## Terminplan Baubeginn
Terminplan Submission
Projektname |  |  |  |  | Terminplan mit
[5 empty] | Ja | Begehung
[5 empty] | Ja | Fragenbeantwortung
Projektnummer |  |  |  |  | Ja | 2. Runde Fragenbeantwortung
[5 empty] | Ja | Präsentation
[5 empty] | Ja | Ausschreibung nach GATT/WTO
Projektleiter
Ja
Datum |  |  |  |  | Nein
Art der Submission |  | Summe Kostenvoranschlag
Objekt | [5 empty] | Vorschlag | Gewählt | (allfällige Feiertage können als zusätzliche Arbeitstage eingegeben werden)
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Beschaffungsverantwortlichen | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -2 | -2
► | Abgabe Publikationstext inkl. Datenabgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -13 | -13
► | Publikation auf SIMAP | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0 | muss immer ein Mittwoch sein
► | Aufschalten der Submission auf SIMAP | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 11
► | Ablauf Beschwerdefrist gegen Publikation | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 7
► | Begehung | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 19
► | Fragen stellen bis | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 3 | ca. im letzten Drittel der Submission
► | Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 4
► | 2. Runde Fragen stellen bis | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 3 | 2. Fragerunde bei Baumeisterarbeiten ab CHF 1. Mio.
► | 2. Runde Versand Fragenbeantwortung | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 48 | 48 | Abstand bezieht sich auf Termin "Publikation auf SIMAP" und ist der minimale Abstand in Kalendertagen (40 Arbeitstage = 48 Wochentage bzw. 25 Arbeitstage = 34 Wochentage). Eingabetermin ist immer ein Dienstag
► | Frist für die Einreichung des Angebots | #VALUE! |  |  |  | 6 | 6
► | Eingang Offertöffnungsprotokoll beim TAB | #VALUE! |  |  |  | 1 | 1 | Montag nach Eingabe
► | Einladung zur Präsentation | #VALUE! |  |  |  | 7 | 7
► | Präsentationen | #VALUE! |  |  |  | 20 | 20
► | Bewertung abgeschlossen bis | #VALUE! |  |  |  | 7 | 7
► | Abgabe Antrag an Sekretariat TAB | #VALUE! |  |  |  | 8 | 8
► | Abgabe an Fachstelle 10:00 Uhr | #VALUE! |  |  | mind. | 17 | 24 | muss immer ein Dienstag sein
► | Sitzung Beschaffungskommission (Antragsvergabe) | #VALUE! |  | Keine BeKo-Sitzung |  | 4 | 4 | Festgelegte Freitage, Termine abgleichen!
► | Versand Verfügung | #VALUE! |  |  |  | 21 | 21 | muss immer ein Dienstag sein
► | Ablauf Beschwerdefrist | #VALUE! |  |  |  | 3 | 3
► | Erstellen Vertrag bis | #VALUE! |  |  |  | 14 | 14
► | Frühstmöglicher Baubeginn | Samstag,

## BeKo-Termine
Vergabedaten 2024
Beschaffungskommission
BeKo-Sitzung |  | Zeit | Aktenversand | Abgabe an FaBe 10:00 Uhr
Freitag | 2024-01-26 | 13:30 Uhr | Do. 18.01.2024 | Di. 09.01.2024
Freitag | 2024-02-16 | 13:30 Uhr | Do. 08.02.2024 | Di. 30.01.2024
Freitag | 2024-03-22 | 13:30 Uhr | Do. 14.03.2024 | Di. 05.03.2024
Freitag | 2024-04-26 | 13:30 Uhr | Do. 18.04.2024 | Di. 09.04.2024
Freitag | 2024-05-24 | 13:30 Uhr | Do. 16.05.2024 | Mo. 06.05.2024
Freitag | 2024-06-14 | 13:30 Uhr | Do. 06.06.2024 | Di. 28.05.2024
Freitag | 2024-07-05 | 13:30 Uhr | Do. 27.06.2024 | Di. 18.06.2024
Freitag | 2024-08-16 | 13:30 Uhr | Do. 08.08.2024 | Mo. 29.07.2024
Freitag | 2024-09-20 | 13:30 Uhr | Do. 12.09.2024 | Di. 03.09.2024
Freitag | 2024-10-25 | 13:30 Uhr | Do. 17.10.2024 | Di. 08.10.2024
Freitag | 2024-11-15 | 13:30 Uhr | Do. 07.11.2024 | Di. 29.10.2024
Freitag | 2024-12-13 | 13:30 Uhr | Do. 05.12.2024 | Di. 26.11.2024
Freitag | 2025-01-24 | 13:30 Uhr | Do. 16.01.2025 | Di. 07.01.2025
Vergabedaten 2025
Beschaffungskommission
BeKo-Sitzung |  | Zeit | Aktenversand | Abgabe an FaBe 10:00 Uhr
Freitag | 2025-01-24 | 13:30 Uhr | Do. 16.01.2025 | Di. 07.01.2025
Freitag | 2025-02-28 | 13:30 Uhr | Do. 20.02.2025 | Di. 11.02.2025
Freitag | 2025-03-28 | 13:30 Uhr | Do. 20.03.2025 | Di. 11.03.2025
Freitag | 2025-04-25 | 13:30 Uhr | Mi. 16.04.2025 | Mo. 07.04.2025
Freitag | 2025-05-23 | 13:30 Uhr | Do. 15.05.2025 | Di. 06.05.2025
Freitag | 2025-06-13 | 13:30 Uhr | Mi. 04.06.2025 | Mo. 26.05.2025
Freitag | 2025-07-04 | 13:30 Uhr | Do. 26.06.2025 | Di. 17.06.2025
Freitag | 2025-08-15 | 13:30 Uhr | Do. 07.08.2025 | Mo. 28.07.2025
Freitag | 2025-09-19 | 13:30 Uhr | Do. 11.09.2025 | Di. 02.09.2025
Freitag | 2025-10-24 | 13:30 Uhr | Do. 16.10.2025 | Di. 07.10.2025
Freitag | 2025-11-21 | 13:30 Uhr | Do. 13.11.2025 | Di. 04.11.2025
Freitag | 2025-12-12 | 13:30 Uhr | Do. 04.12.2025 | Di. 25.11.2025
Freitag | 2026-01-23 | 13:30 Uhr | Do. 15.01.2026 | Di. 06.01.2026