**Dokument C10 - Schnittstellenpapier**

| **Gewerk / Aufgabe** | **Baumeister** | **Korrosionsschutz** | **BERN-MOBIL1)** | **TAB** | **ewb** | **Nebenunternehmer** | **Bemerkungen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verkehrsmanagement:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Baustellensignalisation, Installationsplätze, Elektro- und Wasseranschlüsse, Absetzbecken
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Signalisation Verkehrsumleitungen
 |  |  |  | **X** |  |  |  |
| * Montage Fahrplanstele / Billetautomat bei prov. Haltestellen
 |  |  | **X** |  |  |  |  |
| * Bauliche Provisorien bei prov. Haltestellen
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Abschrankungen im Baustellenbereich
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Verkehrsdienst im Baustellenbereich
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **Gleisanlage:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Abbrüche, inkl. Entsorgung
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Erstellung Start- und Zielgruben Gleisanlage
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Lieferung Gleise, Weichen, Stahlkanal, Gleisanschluss- und Entwässerungskästen
 |  |  | **X** |  |  |  |  |
| * Versetzen Stahlkanal und Gleisbau auf Brücke
 |  |  | **X** (als Pflichtsubunternehmung) |  |  |  |  |
| * Tramtrog: Liefern und verlegen Winkelelemente, Dämmung, Folien, Beton, Belag, Schächte
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Fugen Tramtrog Vorlandbereiche
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Fugen Stahlkanal auf Brücke
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Schienenentwässerung Vorlandbereich ausserhalb Tramtrog
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Gleisbau im Tramtrog, inkl. Schienenentwässerung bis Winkelelement oder Schacht im Tramtrog, Weichensteuerungen
 |  |  | **X** (als Pflichtsubunternehmung) |  |  |  |  |
| * Schienenentwässerung ab Winkelelement oder Schacht im Tramtrog
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Entwässerung Gleissystem auf Brücke ab UK Stahlkanal (inkl. PE-Rohr mit Flansch durch Brückenplatte)
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Gleisabsteckung ab Winkelelement
 |  |  | **X** |  |  |  |  |
| **Fahrleitungen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Demontage, Lieferung und Montage Verankerungen der Masten an der Brücke
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Rückbau und Neubau Fundamente Fahrleitungsmasten inkl. Schächte und Zuleitung (exkl. Kabel) im Vorlandbereich
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Lieferung Fahrleitungsmasten
 |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Demontage best. FL-Masten
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Transport neue FL-Masten ab Depot BERNMOBIL auf Baustelle, inkl. Montage
 |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Einbetonieren Fahrleitungsmasten nach Einsanden durch Nebenunternehmer
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Demontage und Neubau Fahrleitungen, inkl. FL-Masten
 |  |  |  |  |  | **X** |  |
| **Erdung Stahlkanal und Leitsystem:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Kabelschutzrohre, Kernbohrungen
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Gleis- und Schienenverbinder Bereich Brücke
 |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Erdungskabel
 |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Beschaffung und Beistellen Spannungsbegrenzer (EKS)
 |  |  | **X** |  |  |  |  |
| * Anschluss Rückleiter
 |  |  |  |  |  | **X** |  |
| **Strassenbau:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Entwässerung, Kabelschutzrohre, Schächte, Belag
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **Signalisation und Markierung:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Generell
 |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **Öffentliche Beleuchtung:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ersatz Leuchtmittel auf Brücke
 |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **Werkleitungen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Abbruch und Neubau Rohrblöcke / Kabelschutzrohre, Schachtanschlüsse
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Erstellen Kabelschutzrohre im Fachwerk (NTS + Feeder) inkl. Befestigung/Aufhängung
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Rohrbau Wasserversorgung
 |  |  |  |  | **X** |  |  |
| * Kabelzug Elektro, Verlegen bestehender Kabel in Schlitzrohre
 |  |  |  |  | **X** |  |  |
| * **Verstärkungsmassnahmen Brücke:**
 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Gerüste
 | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer: Gerüstbauer |
| * Abbrüche Überbau inkl. Schienen
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Instandsetzung Brücke, Aufbeton, Betonarbeiten Fahrbahnübergänge, Instandsetzung Naturstein
 | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer |
| * Stahlverstärkungen
 | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer |
| * **Weiteres:**
 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Instandsetzung Leiteinrichtungen und Geländer
 |  |  |  | **X** |  |  |  |
| * Versetzen neue Rinnen, Anpassung und Ertüchtigung Entwässerung, Anschluss Tramschienenentwässerung
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Abbruch und Neubau bestehende seitliche Dachrinnen Brücke
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Schutzzelt Gleisbau
 | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Abdichtung und Belag
 | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist  |
| * HLP-Fahrbahnübergänge
 | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
| * HLP-Fugen
 | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1) BERNMOBIL tritt grundsätzlich als Teil der Bauherrengemeinschaft auf. Ausnahmen sind vermerkt mit: «als Pflichtsubunternehmung».